## Pembangunan Gedung
REKAP PROGRES KEGIATAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. | NAMA PAKET | SUMBER DANA | JUMLAH PAGU (Rp) | NILAI KONTRAK + ADDENDUM (Rp) | NILAI KONTAK ADDENDUM(Rp)
1 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Parkir UPI Tahun 2018 | RKAT UPI PTN bh (NON PNBP) TAHUN ANGGARAN 2019 | 36305000000 | 65085000 | 100%
2 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Parkir UPI |  |  | 248050000 | 100%
3 | Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Parkir UPI |  |  | 34963000000 | 100%
4 | Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Parkir UPI |  |  | 716992100 | 100%
5 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan di Kampus UPI di Daerah (UPI Kampus Purwakarta) |  | 25784000000 | 1018906000 | 100%
6 | Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan di Kampus UPI di Daerah (UPI Kampus Purwakarta Tahap I) |  |  | 9162492000 | 100%
7 | Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan di Kampus UPI di Daerah (UPI Kampus Purwakarta Tahap I) |  |  | 203128000 | 100%
8 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan di Kampus UPI di Daerah (UPI Kampus Tasikmalaya) |  |  | 93265000 | 100%
9 | Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan di Kampus UPI di Daerah (UPI Kampus Tasikmalaya) |  |  | 3728920000 | 100%
10 | Pengadaan Jasa KonstultansiPengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan di Kampus UPI di Daerah (UPI Kampus Tasikmalaya) |  |  | 97972000 | 100%
11 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan di Kampus UPI di Daerah (UPI Kampus Cibiru) |  |  | 95942000 | 100%
12 | Penghadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan di Kampus UPI di Daerah (UPI Kampus Cibiru) |  |  | 3941647000 | 100%
13 | Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan di Kampus UPI di Daerah (UPI Kampus Cibiru) |  |  | 98049000 | 100%
14 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan di Kampus UPI di Daerah (UPI Kampus Sumedang) |  |  | 96025000 | 100%
15 | Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan di Kampus UPI di Daerah (UPI Kampus Sumedang) |  |  | 3851023000 | 100%
16 | Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkuliahan di Kampus UPI di Daerah (UPI Kampus Sumedang) |  |  | 97892000 | 100%
17 | Pematangan Tanah di UPI Kampus Tasikmalaya |  |  | 199100000 | 100%
18 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Driving Range UPI |  | 1000000000 | 96552000 | 100%
19 | Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Driving Range (lanjutan) UPI |  |  | 718715000 | 100%
20 | Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Driving Range UPI |  |  | 75987000 | 100%
21 | Pembangunan Taman Bugar FPOK UPI |  | 146000000 | 145683000 | 100%
22 | Pengurugan dan Perataan Tanah di UPI Kampus Cibiru |  | 400000000 | 195267000 | 100%
23 | Pengurugan dan Perataan Tanah (Tahap II) di UPI Kampus Cibiru |  |  | 194769000 | 100%
24 | Perencanaan Pembangunan Gedung UPI Sebagai Pusat Keunggulan Pendidikan Teknik dan Guru Vokasi |  | 1082500000 | 1000212500 | 100%
25 | Pemasangan Lift (elevator) Gedung Lab School (Tahap I) UPI |  | 180000000 | 166000000 | 100%
Jumlah : |  |  | 64897500000 | 61270673600
Sumber: Biro Sarana dan Prasarana

## Cleaning Services (hidden)
REALISASI KEGIATAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN/PERBAIKAN GEDUNG | [20 empty] | PROGRES KEGIATAN PELELANGAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2016 | [20 empty] | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2016
NO. | NAMA PAKET | METODE PEMILIHAN |  | JUMLAH PAGU (Rp) | SUMBER DANA | PAGU ANGGARAN | NAMA PENYEDIA | NILAI KONTRAK (Rp) | TGL MULAI KERJA | TGL BERAKHIR KONTRAK | PEMBAYARAN | [5 empty] | KETERLAKSANAAN FISIK (%)
|  |  | PAGU ANGGARAN SESUAI RKAT (Rp) | [7 empty] | ANGSURAN KE-1 (Januari - Maret) (Rp) | ANGSURAN KE-2 (April - Juni) (Rp) | ANGSURAN KE-3 (Juli -September) (Rp) | ANGSURAN KE-4 (Oktober-Desember) (Rp) | JUMLAH (Rp) | SISA PEMBAYARAN (Rp)
2 | Perbaikan LIFT (Elevator) Gedung DM dan Gedung DF | Pengadaan Langsung |  | 92000000 |  |  | CV. AZZAM JAYA TEKNIK
I. | PEK. PENGADAAN JASA TENAGA KEBERSIHAN/CLEANING SERVICES GEDUNG UPI
PERIODE BULAN JANUARI S/D. DESEMBER 2016
1 | Gedung FIP dan Gedung Perpustakaan | Pengadaan Langsung | 40696000 | 50000000 | BPPTN BH | 8514357000 | PT. Manglayang Bersemi | 1185698000 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 296424500 | 296424500 | 296424500 | - | 889273500 | 296424500 | 100% |  |  | PT. Manglayang Bersemi
2 | Gedung FPIPS, Gedung FPBS dan Gedung FPSD | Seleksi Sederhana | 25612000 | 140031433.48 |  |  | PT. Sinda Pratama Mandiri | 1285055000 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 321263750 | 321263750 | 321263750 | - | 963791250 | 321263750 | 100%
3 | Gedung FPMIPA, Gedung FPOK dan Gedung Sporthall | Penunjukan Langsung | 50000000 | 179824323.4552 |  |  | PT. Putri Arsanti Mandiri | 1282990000 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 320747500 | 320747500 | 320747500 | - | 962242500 | 320747500 | 100% |  |  | PT. Sinda Pratama Mandiri
4 | Gedung FPEB, Gedung SPs, dan Gedung Poliklinik | Pengadaan Langsung | 36872000 | 50000000 |  |  | PT. Bina Bakala | 1047885000 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 261971250 | 261971250 | 261971250 | - | 785913750 | 261971250 | 100%
5 | Gedung FPTK | Lelang Umum |  | 23414471000 |  |  | PT. Cahaya Bandung | 872379000 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 218094750 | 218094750 | 218094750 | - | 654284250 | 218094750 | 100% | 710360000 | 1582739000 | PT. Putri Arsanti Mandiri
6 | Gedung Asrama Putra, Gedung Asrama Putri, Gedung Rusunawa dan Gedung Dormitory (male/famale) | Pemilihan Langsung |  | 1279469757 |  |  | PT. Manglayang Bersemi | 1012110000 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 253027500 | 253027500 | 253027500 | - | 759082500 | 253027500 | 100% | 83000000 | 1095110000
7 | Gedung Partere, Taman Isola Heritage, Gedung ITC dan Gedung Museum | Pemilihan Langsung |  | 835.669.382 |  |  | PT. Andya Kharisma | 1109632000 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 277408000 | 277408000 | 277408000 | - | 832224000 | 277408000 | 100% |  |  | PT. Bina Bakala
8 | Gedung UC, Gedung LPPM dan Gedung Pusat Administrasi | Lelang Umum |  | 2629517000 |  |  | PT. Bina Bakala | 718608000 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 179652000 | 179652000 | 179652000 | - | 538956000 | 179652000 | 100%
| JUMLAH |  |  |  |  | 8514357000 |  | 8514357000 | [6 empty] | 6385767750 | 2128589250 |  |  | 0 | PT. Cahaya Bandung |  | Bandung, 4 Mei 2016
II. | PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN LIFT (ELEVATOR) (NON PNBP) | [18 empty] | Promonusa
1 | Pemeliharaan LIFT (Elevator) Universitas Pendidikan Indonesia | Lelang Umum |  | 2629517000 | NON PNBP | 200000000 | CV. AZZAM JAYA TEKNIK | 92400000 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 23100000 | 23100000 | 23100000 | - | 69300000 | 23100000 | 100% |  |  | PT. Manglayang Bersemi
2 | Perbaikan LIFT (Elevator) di Gedung UPI | [5 empty] | CV. AZZAM JAYA TEKNIK | 89262000 | 2016-08-05 | 2016-08-12 | 89262000 | - | - | - | 89262000 |  | 100%
| JUMLAH |  |  |  |  | 200000000 |  | 181662000 | [6 empty] | 158562000 | 23100000 |  |  |  | PT. Andya Kharisma |  | Bandung, 4 Mei 2016
Persada
[14 empty] | Bandung, 15 Nopember 2016 | [5 empty] | PT. Bina Bakala
Pejabat Pembuat Komitmen,
Drs. H. Adang Fauzi,M.M.Pd.
NIP 195908221985111001
Bandung, 25 Juli 2016
Mengetahui,
| Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/ULP | [8 empty] | Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Bidang Konstruksi,
| Drs. Rohman, M.M.Pd. | [8 empty] | Aji Ahmad Fauzi, ST.
| NIP. 19630413 198703 1 003 | [8 empty] | NIP. 19821006 200501 1 002

## Laporan Akhir Tahun Rehab (hidden)
NO. | NAMA PAKET | METODE PEMILIHAN |  | JUMLAH PAGU (Rp) | SUMBER DANA | PAGU ANGGARAN | NAMA PENYEDIA | NILAI KONTRAK + ADDENDUM (Rp) | TGL MULAI KERJA | TGL BERAKHIR KONTRAK | PEMBAYARAN | [5 empty] | KETERLAKSANAAN FISIK (%)
|  |  | PAGU ANGGARAN SESUAI RKAT (Rp) | [7 empty] | UANG MUKA KERJA (Rp) | ANGSURAN KE-1 (Rp) | ANGSURAN KE-2 (Rp) | ANGSURAN KE-3 (Rp) | JUMLAH (Rp) | SISA PEMBAYARAN (Rp)
2 | Perbaikan LIFT (Elevator) Gedung DM dan Gedung DF | Pengadaan Langsung |  | 92000000 |  |  | CV. AZZAM JAYA TEKNIK
III. | PEKERJAAN REHABILITASI VENUES UNTUK PON XIX DAN PEPARNAS TAHUN 2016
1 | Pek. Rehabilitasi Kolam Renang Universitas Pendidikan Indonesia (Tahap 2) |  |  |  | (Non PNBP/Kerja Sama/Block Grand) | 5025000000 |  | 4886910000 | [8 empty] | 100%
2 | Pek. Rehabilitasi Lapangan Softball Universitas Pendidikan Indonesia (Tahap 2) |  |  |  | (Non PNBP/Kerja Sama/Block Grand) | 3150000000 |  | 2925938000 | [8 empty] | 100%
3 | Pek.Rehabilitasi Gedung Sporthall Universitas Pendidikan Indonesia Untuk Venue Sepaktakraw (Tahap 2) |  |  |  | (Non PNBP/Kerja Sama/Block Grand) | 2055434000 |  | 1920837520 | [8 empty] | 100%
| Pengadaan Jasa Pekerjaan Pelaksanaan Tahap II Renovasi Pengembangan Gedung Gymnasium Universitas Pendidikan Indonesia untuk Venue Pertandingan Hoki sebagai Persiapan PON XIX 2016 |  |  |  | (Non PNBP/Kerja Sama/Block Grand) | 9358974000 |  | 9100329000 | [8 empty] | 100%
4 | Pek. Pengawasan Rehabilitasi Kolam Renang Universitas Pendidikan Indonesia (Tahap 2) |  |  |  | (Non PNBP/Kerja Sama/Block Grand) | 95208000 |  | 79933000 | [8 empty] | 100%
5 | Pek. Pengawasan Rehabilitasi Lapangan Softball Universitas Pendidikan Indonesia (Tahap 2) |  |  |  | (Non PNBP/Kerja Sama/Block Grand) | 75409000 |  | 60892000 | [8 empty] | 100%
6 | Pek. Pengawasan Rehabilitasi Gedung Sporthall Universitas Pendidikan Indonesia Untuk Venue Sepaktakraw (Tahap 2) |  |  |  | (Non PNBP/Kerja Sama/Block Grand) | 49554000 |  | 48895000 | [8 empty] | 100%
7 | Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Tahap II Renovasi Pengembangan Gedung Gymnasium Universitas Pendidikan Indonesia untuk Venue Pertandingan Hoki sebagai Persiapan PON XIX 2016 |  |  |  | (Non PNBP/Kerja Sama/Block Grand) | 196000000 |  | 186318000 | [8 empty] | 100%
8 | Pek. Pemasangan Mesin Pompa Air dan Perbaikan Toilet pada Gedung Gymnasium UPI untuk venue pertandingan Hoki Indoor Untuk Persiapan PON XIX Tahun 2016 |  |  |  | (Non PNBP/Kerja Sama/Block Grand) | 199800000 |  | 198500000 | [8 empty] | 100%
9 | Pek. Rehabilitasi Gedung tenis Indoor di Kampus UPI |  |  |  | (Non PNBP/Kerja Sama/Block Grand) | 199965000 |  | 195220000 | [8 empty] | 100%
10 | Pek. Pengawasan Berkala Rehabilitasi Kolam Renang Universitas Pendidikan Indonesia (Tahap 2) |  |  |  | NON PNBP | 1000000000 |  | 20900000 | [8 empty] | 100%
11 | Pek. Pengawasan Berkala Rehabilitasi Lapangan Softball Universitas Pendidikan Indonesia (Tahap 2) |  |  |  | NON PNBP |  |  | 14208000 | [8 empty] | 100%
12 | Pek. Pengawasan Berkala Rehabilitasi Gedung Sporthall Universitas Pendidikan Indonesia Untuk Venue Sepaktakraw (Tahap 2) |  |  |  | NON PNBP |  |  | 9600000 | [8 empty] | 100%
13 | Pek. Perencanaan Rehabilitasi Gedung Tenis Indoor dan Stadion UPI |  |  |  | NON PNBP |  |  | 43120000 | [8 empty] | 100%
| JUMLAH |  |  |  |  | 21405344000 |  | 19691600520 | [6 empty] | 0 | 0
IV. | PENATAAN SARANA PARKIR MOTOR (NON PNBP)
1 | Pek. Perencanaan Penataan Sarana Parkir Motor Sebelah Timur Rumah Jabatan Rektor UPI | Pengadaan Langsung | 40696000 | 50000000 | NON PNBP | 725000000 | . CV. CITRA GRAHA | 39710000 | 2016-03-16 | 2016-04-29 | 0 | 31768000 | 0 | 0 | 31768000 | 7942000 | 100%
2 | Pek. Penataan Sarana Parkir Motor Sebelah Timur Rumah Jabatan Rektor UPI | Seleksi Sederhana | 25612000 | 140031433.48 |  |  | CV. BINA RAYA | 577878000 | 2016-06-13 | 2016-09-30 | 115575600 | 216704250 | 0 | 0 | 332279850 | #REF! | 100%
| JUMLAH |  |  |  |  | 725000000 |  | 617588000 | [6 empty] | 364047850 | #REF!
V. | REHABILITASI MASJID AL-FURQON (NON PNBP)
1 | Pek. Perencanaan Rehabilitasi Gedung Islamic Tutorial Centre Universitas Pendidikan Indonesia |  |  |  | NON PNBP | 1500000000 | CV. ANIMA KARYA | 48125000 | 2016-03-16 | 2016-05-09 | 0 | 38500000 | 0 | 0 | 38500000 | 9625000 | 100% | 710360000 | 758485000
2 | Pek. Rehabilitasi Gedung Islamic Tutorial Centre Universitas Pendidikan Indonesia | [5 empty] | CV. INTAN | 1255603000 | 2016-08-08 | 2016-12-20 | 251120600 | 282510675 |  |  | 533631275 | #REF! | 100% | 83000000 | 1338603000
3 | Pek. Pengawasan Rehabilitasi Gedung Islamic Tutorial Centre Universitas Pendidikan Indonesia | [5 empty] | CV. CITRA GRAHA | 47751000 | 2016-08-08 | 2016-12-20 | [5 empty] | 47751000 | 100%
| JUMLAH |  |  |  |  | 1500000000 |  | 1351479000 | [6 empty] | 572131275 | #REF!
VI. | REHABILITASI/PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PRASARANA PENDIDIKAN (NON PNBP)
1 | Pek. Rehabilitasi Pagar/Benteng, Gedung Kelas dan Prasarana UPI Kampus Purwakarta | Pengadaan Langsung |  | 39,013,554.00 | NON PNBP | 3177039320 | CV. Dian & Co. | 414858000 | 2016-07-20 | 2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414858000 | 100%
2 | Pek. Pengawasan Rehabilitasi Pagar/Benteng, Gedung Kelas dan Prasarana UPI Kampus Purwakarta | Seleksi Sederhana |  | 99075000 |  |  | CV. Gelora Karya Panikel | 27000000 | 2016-07-20 | 2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000000 | 100%
3 | Pek. Rehabilitasi Pagar/Benteng, Gedung Administrasi dan Prasarana UPI Kampus Cibiru | [5 empty] | CV. Tata Sarana Karya | 538602000 | 2016-07-20 | 2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 100%
4 | Pek. Pengawasan Rehabilitasi Pagar/Benteng, Gedung Administrasi dan Prasarana UPI Kampus Cibiru | [5 empty] | CV. Cipta Manca Sarana | 26945000 | 2016-07-20 | 2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26945000 | 100%
5 | Pek. Penataan Ruangan di Lingkungan Biro Sarana dan Prasarana, Biro Kepegawaian dan Direktorat Akademik/Kemahasiswaan | [5 empty] | CV. Aneka Bangunan | 197719000 | 2016-03-28 | 2016-04-26 | 0 | 187833050 | 0 | 0 | 187833050 | 9885950 | 100%
6 | Pek. Pemasangan Sekatan di Gedung FPSD (Ex. Gedung FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia | [5 empty] | CV. Bina Arya Sejahtera | 193820000 | 2016-04-18 | 2016-05-17 | 0 | 184129000 | 0 | 0 | 184129000 | 9691000 | 100%
7 | Pek. Perbaikan/Pemeliharaan Gedung, Sarana dan Prasarana Universitas Pendidikan Indonesia | [5 empty] | CV. Dian Graha Kontraktor | 175320000 | 2016-05-11 | 2016-06-09 | 0 | 166554000 | 0 | 0 | 166554000 | 8766000 | 100%
8 | Pek. Perbaikan/Pemeliharaan KM/WC dan Atap Gedung Rusunawa UPI | [5 empty] | CV. Luthfi Putra | 195786000 | 2016-05-16 | 2016-06-14 | 0 | 185996700 | 0 | 0 | 185996700 | 9789300 | 100%
9 | Pek. Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Administrasi dan Ruang Kelas UPI Kampus Sumedang | [5 empty] | CV. Intan Permata | 188000000 | 2016-06-07 | 2016-07-21 | 0 | 188000000 | 0 | 0 | 188000000 | 0 | 100%
10 | Pek. Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Partere Bumi Siliwangi UPI | [5 empty] | CV. Deka Karya Madani | 186250000 | 2016-06-07 | 2016-08-15 | 0 | 186250000 | 0 | 0 | 186250000 | 0 | 100%
11 | Pek. Pemasangan Kabel Jaringan Listrik dari Gedung Gymnasium ke Kolam Renang UPI | [5 empty] | CV. Bina Arya Sejahtera | 194000000 | 2016-06-02 | 2016-07-06 | 0 | 194000000 | 0 | 0 | 194000000 | 0 | 100%
12 | Pe. Penataan Ruang Microteaching P2JK Gedung University Centre UPI | [5 empty] | CV. Aneka Bangunan | 110837000 | 2016-09-08 | 2016-09-28 | 0 | 110837000 | 0 | 0 | 110837000 | 0 | 100%
13 | Pek. Perbaikan Balai Pertemuan, Kontor UPT Kebudayaan, Kantor UPT Sekurity dan Sarana Prasarana lainnya di Lingkungan UPI | [5 empty] | CV. YDP Usaha Perdana | 194252000 | 2016-09-13 | 2016-10-27 | 0 | 194252000 | 0 | 0 | 0 | 194252000 | 100%
14 | Perbaikan Gedung PKM, Gedung FPTK, Gedung FPMIPA B, Atap Gedung University Centre, Dinding Lapang Tenis Indoor, Pasang Plang Nama Biro Kepegawaian dan Sarana Prasarana Lainnya di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia | Pengadaan Langsung | 40696000 | 50000000 |  |  | CV. Purba Gebang | 192640000 | 2016-11-07 | 2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192640000 | 100%
| JUMLAH |  |  |  |  | 3177039320 |  | 2836029000 | [6 empty] | 1403599750 | #REF!
VII. | BIAYA PENDUKUNG KEGIATAN REHABILITASI DANA BPPTN BH DAN HIBAH PON
1 | Pek. Perencanaan Rehabilitasi Gedung University Centre UPI | Pengadaan Langsung |  | 500000000 | NON PNBP | 1000000000 | CV. Cipta Nusa Endah | 24200000 | 2016-03-16 | 2016-04-29 | 0 | 19360000 | 0 | 0 | 19360000 | 4840000 | 100%
2 | Pek. Perencanaan Rehabilitasi Gedung Aula dan Gedung Administrasi UPI Kampus Tasikmalaya | [5 empty] | CV. Citra Graha | 41000000 | 2016-04-13 | 2016-05-27 |  | 32800000 |  |  | 32800000 | 8200000 | 100%
3 | Pek. Pengawasan Rehabilitasi Gedung Aula dan Gedung Administrasi UPI Kampus Tasikmalaya | [5 empty] | CV. Pratama Prima | 22300000 | 2016-07-29 | 2016-11-05 | [5 empty] | 22300000 | 100%
4 | Pek. Perencanaan Penataan Lahan ex. Gedung Administrasi (kantor) untuk Area Parkir dan Taman UPI Kampus Purwakarta | [5 empty] | CV. Anima Karya | 35585000 | 2016-04-13 | 2016-05-27 |  | 28468000 |  |  | 28468000 |  | 100%
5 | Pek. Perencanaan Rehabilitasi Pagar/Benteng, Gedung Kelas dan Prasarana UPI Kampus Purwakarta | [5 empty] | CV. Anima Karya | 29375000 | 2016-04-13 | 2016-05-27 |  | 23500000 |  |  | 23500000 | 5875000 | 100%
6 | Pek. Perencanaan Rehabilitasi Pagar/Benteng, Gedung Administrasi dan Prasarana UPI Kampus Cibiru | [5 empty] | CV. Cipta Nusa Endah | 29590000 | 2016-04-13 | 2016-05-27 |  | 23672000 |  |  | 23672000 | 5918000 | 100%
| JUMLAH |  |  |  |  | 1000000000 |  | 182050000 | [6 empty] | 127800000 | 47133000
VIII. | REAHABILITASI GEDUNG UNIVERSITY CENTRE DAN TIK | [14 empty] | 0
1 | Pek. Rehabilitasi Gedung University Centre UPI |  |  |  |  | 648360000 | CV. Tatar Wangun Sembada | 445024000 | 2016-06-13 | 2016-09-20 | 89004800 | 166884000 |  |  | 255888800 | #REF! | 100%
2 | Pek. Pemeliharaan Ruangan Direktorat TIK | [6 empty] | 184360000 | [8 empty] | 100%
| JUMLAH |  |  |  |  | 648360000 |  | 629384000 | [6 empty] | 255888800 | #REF!
IX. | PEMELIHARAAN GEDUNG SPs (RKAT SPs)
| Pek. Perencanaan Pengecatan Exterior dan Perbaikan Bocoran Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia |  |  |  | RKAT SPs | 450000000 | PT. Winaguna Sarana Teknik | 21450000 | 2016-05-31 | 2016-06-29 |  | 17160000 |  |  | 17160000 | 4290000 | 100%
| Pek. Pengecatan Exterior dan Perbaikan Bocoran Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia | [5 empty] | CV. Rekacipta Adhi Yasa | 352929000 | 2016-09-07 | 2016-12-15 |  | 185287725 |  |  | 185287725 | #REF! | 100%
| JUMLAH |  |  |  |  | 0 |  | 374379000 | [6 empty] | 17160000 | #REF!
X. | REHABILITASI/PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PRASARANA PENDIDIKAN (BPPTN)
1 | Pek. Rehabilitasi Gedung Administrasi UPI Kampus Tasikmalaya |  |  |  | BPPTN BH | 500000000 | CV. Nugraha | 493066000 | 2016-07-29 | 2016-11-05 | 90740000 |  |  |  | 90740000 | #REF! | 100%
| JUMLAH |  |  |  |  | 500000000 |  | 493066000 | [6 empty] | 90740000 | #REF!
XI. | REHABILITASI PAGAR RUMAH JABATAN (BPPTN BH)
1 | Pek. Rehabilitasi Pagar Rumah Jabatan Rektor UPI |  |  |  | BPPTN BH | 200000000 | CV. Bina Raya | 195000000 | 2016-07-25 | 2016-09-22 |  | 195000000 |  |  | 195000000 |  | 100%
| JUMLAH |  |  |  |  | 200000000 |  | 195000000 | [6 empty] | 195000000 |  |  |  |  | Bandung, 4 Mei 2016
XII. | PENATAAN TAMAN DAN PENGHIJAUAN KAMPUS PUSAT DAN DAERAH ( BPPTN BH)
1 | Pek. Penataan Taman Kampus UPI |  |  |  | BPPTN BH | 250000000 | CV. Magura | 193954000 | 2016-09-05 | 2016-10-19 | [5 empty] | 193954000 | 100%
2 | Pek. Penataan Taman UPI Kampus Tasikmalaya | [5 empty] | CV. Deka Karya Madani | 48000000 | 2016-10-27 | 2016-11-09 | [5 empty] | 48000000 | 100%
| JUMLAH |  |  |  |  | 250000000 |  | 241954000 | [7 empty] | 241954000 |  |  |  | Bandung, 4 Mei 2016
XIII. | PEMBUATAN SARANA PRASARANA UNTUK PENDUKUNG AKREDITASI UPI
1 | Pek. Pemasangan Petunjuk Arah Jalur Evakuasi, Titik Kumpul darurat, Tempat Sampah 3 Katagori dan Tempat Parkir Sepeda di Lingkungan UPI |  |  |  |  | 200000000 | CV. YDP Usaha Perdana | 159167000 | 2016-11-04 | 2016-11-24 | [5 empty] | 159167000 | 100%
| JUMLAH |  |  |  |  | 200000000 |  | 159167000 | [7 empty] | 159167000
XIV. | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERALATAN KANTOR
1 | Penggantian Cubicle Gardu FPMIPA UPI /5153/UN40.M1.3/PL/2016 - 11/11/2016 - 10HK |  |  |  |  | 200000000 | PT. Mandiri Cipta Perkasa Utama | 135025000 | 2016-11-14 | 2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135025000 | 100%
| JUMLAH |  |  |  |  | 200000000 |  | 135025000 | [6 empty] | 0 | 135025000
XV. | PEMELIHARAAN RUTIN (JARINGAN LISTRIK, AIR, TELEPON, PABX)
1 | Biaya Access Point AIPT di Gedung Partere. Ruang Rapat UC. Lt.3, Museum dan Aula Achmad Sanusi |  |  |  | NON PNBP | 250000000 | PT. Mandiri Cipta Perkasa Utama | 14180000 | 2016-11-14 | 2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14180000 | 100%
2 | Pembelian Mesin Babat Rumput | [6 empty] | 1150000
3 | Penggantian pompa air dab biaya pengeboran air sumur dalam gedung keuangan dan biro sarana dan prasarana | [6 empty] | 15000000
4 | Permohonan biaya penggantian dan pemasangan komponen pengendali air bersih di UC, Partere | [6 empty] | 8240000
5 | Biaya Pengganti wireless dengan jaringan fiber optik kantor UPT Pusat Olahraga | [6 empty] | 6821000
6 | Perbaikan komponen pompa di Dormitoty | [6 empty] | 8000000
7 | Pemasangan jaringan telepon dan perbaikan instalasi listrik di UPT Kebudayaan | [6 empty] | 1437500
8 | Biaya perbaikan trafo power supply ATS di gd. Museum | [6 empty] | 3200000
9 | Penggantian microphone pelaksanaan rutin kegiatan Mahasiswa dan Civitas Akademika UPI | [6 empty] | 9775000
10 | Pemasangan pesawat faximile dan jaringan telepon eksternal kantor Sekretaris Eksekutif | [6 empty] | 3043500
11 | Perbaikan perangkat audio ruangan rapat Partere, UC, dan Aula Gd. Achmad Sanusi | [6 empty] | 4150000
12 | Biaya penggantian AC Ruang server, PABX Hicom 300E dan PABX Hipath 3800 Ruang operator Gd. Partere | [6 empty] | 4500000
13 | Pemasangan jaringan telepon internal Lab. Botani FPMIPA | [6 empty] | 1276500
14 | Pembelian lampur sorot untuk markas MENWA | [6 empty] | 4000000
15 | Pembelian kabel audio dan kabel power untuk kebutuhan upacara dan seremonial UPI | [6 empty] | 3920000
16 | Pembelian bahan sound system dan perbaikan speaker di Gd. BPU | [6 empty] | 2750000
17 | Pemasangan jaringan internet untuk mesin absen elektronik di Pool Kendaraan | [6 empty] | 8000000
18 | Biaya pembelian akumulator untuk genset di gardu listrik IDB | [6 empty] | 8250000
19 | Pembelian bahan untuk pemasangan instalasi air di kantor | [6 empty] | 3167000
20 | Pembelian power supplay PABX di Gd. UC | [6 empty] | 12500000
21 | Pemasangan jaringan kabel udara untuk koneksi telepon internal Gd. Museum dan Gd. Bumi Siliwangi | [6 empty] | 6896500
22 | Pembelian bahan untuk perbaikan instalasi listrik di Gd. BPU dan instalasi genset di gardu UC | [6 empty] | 7399000
23 | Biaya Pemasangan internet di Lab. Botani | [6 empty] | 2616000
24 | Biaya pemasangan listrik non permen untuk kegiatan mahasiswa dan civitas akademik UPI dilapangan parkir Gd. Garnadi | [6 empty] | 2889700
25 | Perbaikan instalasi listrik di Gd. FPSD lama | [6 empty] | 1386000
26 | Pembayaran biaya pemasangan jaringan telepon dan internet di eks. Rumah dinas Prof. Fakry Gaffar | [6 empty] | 5000000
27 | Pembelian peralatan wireless headset untuk acara seremonial kampus | [6 empty] | 8700000
28 | Pembelian fiber converter PABX | [6 empty] | 4870000
29 | Pemasangan fiber optik di kantor UPT K3 ke Gd. TIK | [6 empty] | 7245000
30 | Permohonan pemasangan jaringan telepon dan internet di Bagian Pengadaan | [6 empty] | 2574000
31 | Pemasangan jaringan internet di kantor Sekretaris Eksekutif | [6 empty] | 2982500
32 | Biaya penambahan kabel internet dan telepon Gd. Museum | [6 empty] | 1925800
33 | Biaya pemasangan kabel internet dan telepon Gd. Basement Garnadi | [6 empty] | 1842000
34 | Pembelian peralatan untuk pemeliharaan AC | [6 empty] | 2930000
35 | Pemasangan instalasi air di Gd. FPOK Padasuka dan Perbaikan instalasi air di Amphy Teater | [6 empty] | 5698000
36 | Pembelian bahan untuk pemasangan instalasi jalan di area penerangan jalan di area ITC | [6 empty] | 7500000
37 | Pemasangan jaringan LAN koneksi Gd. Normal School dengan ruangan server UPI Kampus Purwakarta | [6 empty] | 5820000
38 | Pembelian bahan untuk pemasangan instalasi air kolam partere | [6 empty] | 2223000
| JUMLAH |  |  |  |  | 250000000 |  | 203858000 | [6 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | Bandung, 10 Januari 2017 |  |  |  |  | Bandung, 25 Juli 2016
Mengetahui,
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/ULP | [7 empty] | Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |  |  |  |  | Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
[8 empty] | Bidang Konstruksi, |  |  |  |  | Bidang Konstruksi,
Drs. Rohman, M.M.Pd. | [7 empty] | Aji Ahmad Fauzi, ST. |  |  |  |  | Aji Ahmad Fauzi, ST.
NIP. 19630413 198703 1 003 | [7 empty] | NIP. 19821006 200501 1 002 |  |  |  |  | NIP. 19821006 200501 1 002
Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Bidang Konstruksi,
Aji Ahmad Fauzi, ST.
NIP. 19821006 200501 1 002