## Sheet1
REKAP PROGRES KEGIATAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG, SARANA DAN PRASARANA | [22 empty] | PROGRES KEGIATAN PELELANGAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017 | [22 empty] | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2016
Priode : Januari s.d Desember 2017
NO. | NAMA PAKET | METODE PEMILIHAN | PAGU ANGGARAN SESUAI RKAT (Rp) | JUMLAH PAGU (Rp) | JUMLAH HPS (Rp) | NO. KONTRAK |  | NILAI KONTAK (Rp) | NAMA PENYEDIA | UANG MUKA KERJA | ANGSURAN KE-1 | ANGSURAN KE-2 | ANGSURAN KE-3 | JUMLAH | SISA PEMBAYARAN | WAKTU PELAKSANAAN | TGL MULAI KERJA | TGL BERAKHIR KONTRAK | NO. BAST | TGL BAST | SUMBER DANA | KETERANGAN
A | PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
1 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Tahap III UPI | Penunjukan Langsung |  | 41800000000 | 455000000 | 508 | /UN40.M1.2/LL/2016 | 447000000 | PT. Munasa Kreasi Nusantara |  | 357600000 | 89400000 |  | 447000000 | [6 empty] | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP) | Sudah Selesai
2 | Pengadaan Jasa Pelaksanaan Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Tahap 3 UPI | Lelang Umum |  |  | 35811108000 | 349 | /UN40.M1.2/PL/2017 | 31424502000 | PT Areabangun Putra Sejati | 6284900400 | 7070512950 | 11784188250 | 6284900400 | 31424502000 | 0 | 180 HK | 2017-06-22 | 2017-12-18 |  |  | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP) | Sudah Selesai
3 | Pengadaan Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Tahap 3 UPI | Seleksi Umum |  |  | 768000000 | 351 | /UN40.M1.2/PL/2017 | 697000000 | PT. Architeam D.C |  | 198645000 | 331075000 | 167280000 | 697000000 | 0 | 180 HK | 2017-06-22 | 2017-12-18 |  |  | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP) | Sudah Selesai
4 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Tahap 4 UPI | Seleksi Umum |  |  | 1098000000 | 560 | /UN40.M1.2/PL/2017 | 973620000 | PT. Inti Mulya Multikencana |  | 973620000 |  |  | 973620000 | 0 | 100 HK | 2017-09-05 | 2017-12-13 |  |  | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP) | Sudah Selesai
| Jumlah Total Realisasi Kontrak A | [6 empty] | 33542122000 | [6 empty] | 0
B | PEMBANGUNAN RUANG KELAS DAN LABORATORIUM UPI KAMPUS TASIKMALAYA
1 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan ruang Kuliah dan Laboratorium UPI Kampus Tasikmalaya | Pengadaan Langsung |  | 2500000000 | 49918000 | 477 | /UN40.M1.2/PL/2017 | 48317000 | CV. Ciptana Putra Mandiri |  | 41069450 | 7247550 |  | 48317000 | 0 | 45 HK | 2017-08-15 | 2017-09-28 |  |  | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP/Kerja Sama/Block Grand) | Sudah Selesai
2 | Pengadaan Jasa Pelaksanaan Pembangunan ruang Kuliah dan Laboratorium UPI Kampus Tasikmalaya | Pemilihan Langsung |  |  | 2350675500 | 705 | /UN40.M1.2/PL/2017 | 2247477000 | CV. Dekakarya Madani | 449495400 | 505682325 | 1292299275 |  | 2247477000 | 0 | 60 HK | 2017-10-30 | 2017-12-28 |  |  | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP/Kerja Sama/Block Grand) | Sudah Selesai
3 | Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan ruang Kuliah dan Laboratorium UPI Kampus Tasikmalaya | Pengadaan Langsung |  |  | 49868000 | 707 | /UN40.M1.2/PL/2017 | 48136000 | CV. Citra Graha |  | 48136000 |  |  | 48136000 | 0 | 60 HK | 2017-10-30 | 2017-12-28 |  |  | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP/Kerja Sama/Block Grand) | Sudah Selesai
| Jumlah Total Realisasi Kontrak B | [6 empty] | 2343930000 | [6 empty] | 0
C | PENGEMBANGAN DRIVING RANGE
1 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengembangan Driving Range | Pengadaan Langsung |  | 250000000 | 49500000 | 362 | /UN40.M1.2/PL/2017 | 46640000 | PT. Sadhya Grahacara |  | 37312000 |  |  | 37312000 | 9328000 | 30 HK | 2017-07-03 | 2017-08-01 |  |  | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP) | Gagal Lelang
| Jumlah Total Realisasi Kontrak C | [6 empty] | 46640000 | [6 empty] | 9328000
D | PEMBANGUNAN GEDUNG PENGEMBANGAN USAHA UPI KAMPUS CIBIRU DAN SERANG
1 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Pengembangan Usaha UPI Kampus Cibiru dan Kampus Serang | Pengadaan Langsung |  | 50000000 | 49357000 | 747 | /UN40.M1.2/PL/2017 | 47333000 | CV. Citra Graha |  | 47333000 |  |  | 47333000 | 0 | 30 HK | 2017-07-03 | 2017-08-01 |  |  | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP) | Sudah Selesai
| Jumlah Total Realisasi Kontrak C | [6 empty] | 47333000 | [6 empty] | 0
Mengetahui,
| Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/ULP | [13 empty] | Bandung, 31 Desember 2017 |  |  | Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
[7 empty] | 44600000000 | 35980025000 | [9 empty] | Bidang Konstruksi,
Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Bidang Konstruksi,
| Drs. Rohman, M.M.Pd. | [16 empty] | Aji Ahmad Fauzi, ST.
| NIP. 19630413 198703 1 003 | [16 empty] | NIP. 19821006 200501 1 002
Aji Ahmad Fauzi, ST.
NIP. 19821006 200501 1 002

## Rekap
NO | NAMA GEDUNG/BANGUNAN | SUMBER DANA | JUMLAH DANA (Rp.) | JUMLAH REALISASI NILAI KONTRAK (Rp.) | % Keterlaksanaan Fisik
1 | PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP) | 41800000000 | 33095122000 | 100%
2 | PEMBANGUNAN RUANG KELAS DAN LABORATORIUM UPI KAMPUS TASIKMALAYA | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP) | 2500000000 | 2343930000 | 100%
3 | PENGEMBANGAN DRIVING RANGE | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP) | 250000000 | 46640000 | 100%
4 | PEMBANGUNAN GEDUNG PENGEMBANGAN USAHA UPI KAMPUS CIBIRU DAN SERANG | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP) | 50000000 | 47333000 | 100%
|  |  | 44600000000 | 35533025000

## Rekap2
NO | NAMA GEDUNG/BANGUNAN | SUMBER DANA | JUMLAH DANA (Rp.) | JUMLAH REALISASI NILAI KONTRAK (Rp.) | % Keterlaksanaan Fisik
1 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Tahap III UPI | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP) | 41800000000 | 447000000 | 100%
2 | Pengadaan Jasa Pelaksanaan Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Tahap 3 UPI | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP) |  | 31424502000 | 100%
3 | Pengadaan Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Tahap 3 UPI | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP) |  | 697000000 | 100%
4 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Tahap 4 UPI | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP) |  | 973620000 | 100%
5 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengembangan Driving Range UPI | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP) | 250000000 | 46640000 | 100%
6 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas dan Laboratorium UPI Kampus Tasikmalaya | Hibah APBD Provinsi Jawa Barat | 2500000000 | 48317000 | 100%
7 | Pengadaan Jasa Pelaksanaan Pembangunan Ruang Kelas dan Laboratorium UPI Kampus Tasikmalaya | Hibah APBD Provinsi Jawa Barat |  | 2247477000 | 100%
8 | Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas dan Laboratorium UPI Kampus Tasikmalaya | Hibah APBD Provinsi Jawa Barat |  | 48136000 | 100%
9 | Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Pengembangan Usaha UPI Kampus Cibiru dan UPI Kampus Serang | RKAT UPI PTN bh (Non PNBP) | 50000000 | 47333000 | 100%